## Sheet1
肇中人社区小程序计划进度表
阶段 | 工作内容 | 负责人 | 完成周期
前期学习准备阶段 | 小程序开发大致流程学习与了解 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 8.26-8.28
| 小程序前端开发学习与了解 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 8.29-9.4
| 小程序接口开发学习与了解 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 9.5-9.11
| git学习与了解 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 9.11-9.15
项目框架搭建 | 数据库服务器搭建 | 叶家玮 | 9.16-9.22
| git服务器搭建 | 郑雪东 | 9.16-9.22
| 数据库表设计与建表 | 莫世鸿 | 9.16-9.22
小程序原型设计 | 通讯录界面设计（第一版只做列表页） | 莫世鸿，郑雪东 | 9.23-9.30
| 组局界面设计（包括信息列表界面和发起组局界面） | 莫世鸿，郑雪东 | 10.1-10.7
| 个人信息查看与编辑修改界面设计 | 莫世鸿，郑雪东 | 10.1-10.7
小程序前端UI | 通讯录界面设计（第一版只做列表页） | 叶家玮 | 10.8-10.21
| 组局界面设计（包括信息列表界面和发起组局界面） | 莫世鸿，郑雪东 | 10.8-10.21
| 个人信息查看与编辑修改界面设计 | 莫世鸿，郑雪东 | 10.8-10.21
小程序接口开发 | 接口服务器搭建 | 莫世鸿，郑雪东 | 10.22-10.30
| 权限判断接口，个人信息录入与查询接口 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 10.31-11.30
| 通讯录列表接口 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 10.31-11.30
| 组局信息列表接口 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 10.31-11.30
| 组局信息录入接口 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 10.31-11.30
小程序后台管理系统 | 加入社区权限审核 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 12.1-12.31
| 组局信息管理 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 12.1-12.31
| 用户及通讯录管理 | 莫世鸿，叶家玮，郑雪东 | 12.1-12.31